## 窦磊
窦磊
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020.05.11 | 1.编写WoniuBoss的学员管理模块的需求分析，已经完成。 2.完成小组组内评审 3.组织小组评审 | 1.站立会议 2.编写woniuboss的测试计划
2020.05.12 | 1.编写WoniuBoss的测试计划 2.编写学员管理模块的基本信息、学员请假功能的测试方案 3.组织小组编写测试方案 | 1.站立会议 2.编写woniuboss的测试用例
2020.05.13 | 1.编写WoniuBoss的测试计划 2.编写学员管理模块的测试方案 3.编写woniuboss的部分测试用例 | 1.站立会议 2.编写woniuboss的测试用例
Note on A2: 作者: 每周刷新。
Note on B2: qinchao:如果当天有多项任务，需每项一行；另外需包含必要的工作进度百分比。
Note on C2: 作者: 明天要做的工作。
Note on D2: 作者: 可以包含遇到的问题或需要协调解决的问题。

## 段明霞
段明霞
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020.5.11 | 编写woniuboss培训资源和人事管理的测试需求，完成100%； | 1.站立会议 2.编写woniuboss的测试计划
2020.5.12 | 1.站立会议； 2.需求分析组间评审； 3.编写WoniuBoss培训资源和人事管理的测试方案，已经完成70%； | 1.站立会议； 2.测试方案组内评审； 3.测试方案组间评审； 4.编写未完成的测试方案 5.编写测试用例
2020.5.13 | 1.编写WoniuBoss培训资源和人事管理的测试方案，完成100%； | 1.站立会议； 2.编写测试用例
2020.5.14 | 1.编写WoniuBoss培训资源和人事管理的测试用例，完成100%； | 1.站立会议； 2.完成测试用例评审 3.提交bug至禅道
Note on A2: 作者: 每周刷新。
Note on B2: qinchao:如果当天有多项任务，需每项一行；另外需包含必要的工作进度百分比。
Note on C2: 作者: 明天要做的工作。
Note on D2: 作者: 可以包含遇到的问题或需要协调解决的问题。

## 陈锰菡
陈锰菡
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020.5.11 | 1、编写蜗牛boss需求分析的‘基本操作’，‘就业管理’， ‘企业用户’完成 | 1、站立会议 2、编写蜗牛boss测试计划
2020.5.12 | 1、编写蜗牛boss需求分析的‘基本操作’，‘就业管理’， ‘企业用户’完成度80% 2、学员管理中的‘今日考勤、今日晨考、晨考记录’未完成 | 1、站立会议 2、编写蜗牛boss测试用例
2020.5.13 | 1、编写蜗牛boss需求分析的‘基本操作’，‘就业管理’， ‘企业用户’完成度100% 2、学员管理中的‘今日考勤、今日晨考、晨考记录’完成100% 3、编写测试用例 | 1、站立会议 2、完成测试用例
Note on A2: 作者: 每周刷新。
Note on B2: qinchao:如果当天有多项任务，需每项一行；另外需包含必要的工作进度百分比。
Note on C2: 作者: 明天要做的工作。
Note on D2: 作者: 可以包含遇到的问题或需要协调解决的问题。

## 王佳琪
王佳琪
日期 | 工作内容(包括进度百分比) | 明日计划 | 备注
2020.5.11 | 1、编写蜗牛boss需求分析的报表中心、市场营销、财务模块 2.完成小组评审 | 1、站立会议 2、编写蜗牛boss测试计划
2020.05.12 | 1编写报表中心，市场营销，财务模块测试计划完成度95% | 1.站立会议 2,.完善测试计划
2020.05.13 | 1.编写报表中心，市场营销，财务模块测试计划完成度100% 2.编写市场营销测试用例90% | 1.站立会议 2.继续编写测试用例
2020.05.14 | 1.编写报表中心，市场营销，财务模块测试用例400条 2.测试用例编写完成度95% | 1.站立会议 2.继续完善测试用例编写 3.进行组内评审 4.测试用例导入禅道
Note on A2: 作者: 每周刷新。
Note on B2: qinchao:如果当天有多项任务，需每项一行；另外需包含必要的工作进度百分比。
Note on C2: 作者: 明天要做的工作。
Note on D2: 作者: 可以包含遇到的问题或需要协调解决的问题。